## Sheet1
WAP 前端开发进度
页面流程名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 是否完成 | 效果地址 | SVN 地址 | 备注
登录注册流程 | 孟飞 |  |  | 是 | xcm_wap\html\member | WAP_登录注册.png
我的账户 | 张萍 |  |  | 是 | xcm_wap\html\mine | wap_账户-我的.png
精选+列表+更多 | 孟飞 |  |  | 否 | xcm_wap\html\finance; xcm_wap\html\choice; xcm_wap\html\more | wap_精选+列表+更多.png | 50%
账户中心 | 张萍 |  |  | 否 | xcm_wap\html\account | wap_账户中心.png | 50%
wap补充 |  |  |  | 否 |  | wap_补充.png | 0
投资流程 |  |  |  | 否 |  | wap_投资流程.png | 0
wap公共组件 | 周佩煌 |  |  | 否 | SVN\static_source\xcm_wap\module\pageList.html |  | 80%